Утверждаю

Заведующий МБДОУ ДС № 6 «Радуга»

________________ В.И.Филиппова

План основных мероприятий

По подготовке к ведению федеральных государственных стандартов дошкольного образования(ФГОС)в МБДОУ ДС № 6 «Радуга»г.Котельниково Волгоградской области.

Цель:

создание системы организационно управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта в МБДОУ ДС № 6 «Радуга» г.Котельниково Волгоградской области.

Задачи:

-Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

-Разработать организационно управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО

-

| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС дошкольного образования | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая Руководитель творческой группы | Протоколы методических совещаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующая Руководитель творческой группы | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 3 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Творческая группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 4 | Участие педагогов в муниципальных и республиканских обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Руководитель творческой группы | Листы регистрации, программы семинаров |
| 5 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Октябрь 2015 Обновление информации в течение года | Творческая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 6 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО | Октябрь – ноябрь 2015 | Руководитель творческой группы | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. |
| 7. | Участие педагогов в муниципальных методических объединениях | В течение года по плану МО | Педагоги ДОУ | Листы регистрации, программы МО |
| 8 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 9 | Организация совместных мероприятий с СОШ - составление плана взаимодействия на 2015-2016 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО | Октябрь – ноябрь 2015 | Воспитатель старшей группы | План преемственности с СОШ , материалы совместных мероприятий |
| 10 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Заведующий | Повышение квалификации педагогических работников |
| 11 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года в соответствии с планом | Педагоги ДОУ | Повышение квалификации педагогических работников |
| 12 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | Ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО |
| 13 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 14 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Педагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях. |
| 15 | Участие в муниципальном совещании воспитателей на базе ДОУ по теме «Совершенствование системы обучения по ПДД в ДОУ» | Сентябрь 2015г | Заведующий | Изучение педагогами ДОУ деятельностного подхода в работе с детьми по обучению ПДД |
| 16 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Декабрь 2015 | Заведующий | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 17 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | Декабрь 2015 | Педагоги ДОУ | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 18 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | Ноябрь 2016 | Заведующий | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 19 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Февраль 2015 | Творческая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2015/2016 учебный год |
| 20 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течении года | Заведующй | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 21 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Апрель 2015 | Руководитель творческой группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 22 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Март – май 2015 | Заведующий | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 23 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2015 | Руководитель творческой группы | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год Протокол педагогического совета |
| 24 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. | В течение года | Ответственный за сайт Педагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ. |